| TỈNH ĐOÀN THANH HÓA BCH ĐOÀN HUYỆN THỌ XUÂN *** Số: 106-KH/ĐTN | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Thọ Xuân, ngày 10 tháng 4 năm 2019 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động tham gia Lễ hội Lê Hoàn năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-BTC, ngày 10/4/2019 của Ban tổ chức Lễ hội Lê Hoàn theo Quyết định số 1203/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân về việc “Tổ chức Lễ hội Lê Hoàn năm 2019; Lễ đón bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt – Di tích kiến trúc nghệ thuật Đền thờ Lê Hoàn và công bố quyết định công nhận Điểm du lịch Đền thờ Lê Hoàn huyện Thọ Xuân”. BTV Huyện Đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tham gia Lễ hội    Lê Hoàn năm 2019, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Thông qua việc tổ chức Lễ hội Lê Hoàn năm 2019; Lễ đón Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt - Di tích kiến trúc nghệ thuật Đền thờ Lê Hoàn và công bố quyết định công nhận Điểm du lịch Đền thờ Lê Hoàn, huyện Thọ Xuân nhằm tôn vinh, giới thiệu và quảng bá những giá trị văn hóa tiêu biểu, độc đáo của Di tích kiến trúc nghệ thuật Đền thờ Lê Hoàn; khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa, du lịch, kiến trúc nghệ thuật nổi bật của thời kỳ phong kiến ở nước ta thế kỷ XVII.

- Nhằm tôn vinh công lao đóng góp to lớn của anh hùng dân tộc Lê Hoàn trong giai đoạn mở đầu thời kỳ xây dựng quốc gia phong kiến tự chủ; góp phần giáo dục truyền thống, niềm tự hào dân tộc trong các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu xây dựng quê hương Thọ Xuân ngày càng giàu đẹp, văn minh.

- Lễ hội Lê Hoàn năm 2019; Lễ đón Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt - Di tích kiến trúc nghệ thuật Đền thờ Lê Hoàn và công bố quyết định công nhận Điểm du lịch Đền thờ Lê Hoàn, huyện Thọ Xuân là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa xây dựng và phát triển.

2. Yêu cầu:

- Các tổ chức cơ sở Đoàn phải nghiêm túc thực hiện và có phương án cụ thể để tổ chức các hoạt động tham gia Lễ hội, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong năm 2019.

- Xây dựng các đội hình thanh niên tình nguyện đảm bảo về số lượng và hoạt động thiết thực, an toàn, hiệu quả trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội Lê Hoàn năm 2019; Lễ đón bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt – Di tích kiến trúc nghệ thuật Đền thờ Lê Hoàn và công bố quyết định công nhận Điểm du lịch Đền thờ Lê Hoàn huyện Thọ Xuân.

II. QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC LỄ HỘI

1. Quy mô: Lễ hội Lê Hoàn năm 2019 được tổ chức với quy mô cấp Tỉnh.

2. Thời gian tổ chức:

- Lễ hội Lê Hoàn được tổ chức trong 03 ngày 10-12/4/2019 (tức từ ngày 7-9/3 năm Kỷ Hợi).

- Lễ kỷ niệm: 8h30’ ngày 12/4/2019 (tức ngày 8/3 Âm lịch).

3. Địa điểm tổ chức Lễ hội:

- Khu vực chính: Khu di tích lịch sử đền thờ Lê Hoàn làng Trung Lập, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

- Các di tích: Lăng mộ Hoàng khảo Lê Mịch; lăng Quốc Mẫu Đặng Thị Sen - xã Phú Yên, lăng mộ Lê Đột - xã Xuân Tân.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Về công tác tuyên truyền:

- Tổ chức tuyên truyền về tiềm năng, lợi thế du lịch, những danh lam, thắng cảnh của huyện Thọ Xuân, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Thọ Xuân đến đông đảo đoàn viên thanh thiếu niên và nhân dân.

- Tổ chức tuyên truyền về các Lễ hội ở Thọ Xuân thông qua website: huyendoanthoxuan.vn, facebook: Huyện Đoàn Thọ Xuân; trên hệ thống các trang mạng xã hội của địa phương, đơn vị; các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, các câu lạc bộ thanh niên, các diễn đàn của Đoàn - Hội đến đoàn viên thanh niên.

- Tuyên truyền, vận động ĐVTTN, nhân dân và khách du lịch thực hiện văn hóa du lịch, giữ gìn vệ sinh môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định; Tham gia cùng các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm di tích trong Lễ hội.

2. Tổ chức các đội thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông:

2.1. Nội dung:

Các đơn vị Hạnh Phúc, Thị trấn Thọ Xuân, Xuân Lai, Xuân Minh, Xuân Lập, Phú Yên, Xuân Tân và trường THPT Lê Hoàn thành lập các đội hình tình nguyện tham gia cùng lực lượng công an huyện, xã và các ngành chức năng có liên quan để phân luồng, điều phối giao thông tại các nút giao thông trọng điểm; vào thời gian cao điểm trong các ngày diễn ra lễ hội và giới thiệu, hướng dẫn du khách đến các điểm tham quan du lịch, cụ thể:

- Trục đường Thị trấn Thọ Xuân đi Hạnh Phúc (ngã tư siêu thị Ngôi Sao, Ngã tư đường đôi trước UBND huyện): Đoàn Thị trấn Thọ Xuân.

- Trục đường từ Xuân Thành đi Hạnh Phúc (đường mới) và ngã tư cầu Hạnh Phúc: Đoàn xã Hạnh Phúc.

- Trục đường Xuân Lai đi đền thờ Lê Hoàn: Đoàn xã Xuân Lai và Đoàn trường THPT Lê Hoàn.

- Trục đường Xuân Minh đi đền thờ Lê Hoàn: Đoàn xã Xuân Minh.

- Trục đường Xuân Lập và khu vực đền thờ Lê Hoàn: Đoàn xã Xuân Lập và Đoàn trường THPT Lê Hoàn.

- Khu vực Lăng Mẫu: Đoàn xã Phú Yên.

- Tại các ngã ba, ngã tư trên các trục đường đi đến khu di tích lịch sử quốc gia đền thờ Lê Hoàn: Đoàn các xã, thị trấn bố trí 2-3 ĐVTN hướng dẫn giao thông cho du khách.

- Tại các điểm di tích phân công 2-3 ĐVTN hướng dẫn và giới thiệu cho du khách về điểm du lịch.

2.2. Yêu cầu:

- Lựa chọn ĐVTN tham gia các hoạt động phải nhiệt tình, trách nhiệm, lịch sự, có hiểu biết nhất định về lịch sử để có thể tư vấn, hướng dẫn cho du khách khi cần thiết.

- Trong suốt thời gian tham gia các hoạt động tình nguyện phải mặc áo Thanh niên Việt Nam (tuyệt đối không mặc quần bò rách, xước ảnh hưởng đến hình ảnh của tổ chức Đoàn).

- Các ĐVTN được phân công tại các chốt ngã ba, ngã tư để chỉ đường và hướng dẫn giao thông phải thực hiện nhiệm vụ hết sức nghiêm túc, tránh tình trạng tụ tập gây cản trở giao thông và phát ngôn không phù hợp.

2.3. Phương pháp:

- Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ BTV Đoàn các xã, thị trấn cần rà soát thực trạng đội ngũ ĐVTN, cung cấp thông tin cần thiết về các điểm di tích được phân công hướng dẫn và các yêu cầu công việc để thống nhất cách thức tiến hành.

- Cử cán bộ đoàn tham gia cùng ĐVTN tại các điểm để thuận tiện cho việc quản lý và hướng dẫn công việc.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở và có điều chỉnh phù hợp.

3. Tổ chức đội hình thanh niên tình nguyện giữ gìn vệ sinh môi trường:

- BCH Đoàn các xã Xuân Minh, Xuân Lai, Xuân Vinh, Xuân Tân, Phú Yên, Xuân Lập, Thọ Lộc, Nam Giang, Bắc Lương, Tây Hồ, Hạnh Phúc, Thị trấn Thọ Xuân và trường THPT Lê Hoàn tổ chức cho ĐVTN tích cực thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải… ở những nơi công cộng, nhất là khu vực trục đường chính và khu công sở, trường học.

- BCH Đoàn các xã Xuân Lập, Phú Yên, Xuân Tân, trường THPT Lê Hoàn thu gom rác thải tại các điểm di tích trong lễ hội: khu đền thờ Lê Hoàn – Xuân Lập, khu lăng Quốc Mẫu – Phú Yên, khu đền thờ Lê Đột – Xuân Tân.

- Tuyên truyền ĐVTN, nhân dân và du khách bỏ rác đúng nơi qui định.

4. Tổ chức tham gia các hoạt động VHVN – TDTT trong quá trình diễn ra lễ hội Lê Hoàn:

Các đơn vị tham gia: Xuân Yên, Thọ Thắng, Xuân Lai, Xuân Minh, Xuân Tân, Xuân Vinh, Thọ Trường, Xuân Tín, Thọ Thắng, Quảng Phú, Thọ Lập, Thọ Minh, Xuân Châu, Xuân Lập, Phú Yên và trường THPT Lê Hoàn tham mưu với cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, phối hợp với ban Văn hóa xã xây dựng phương án, chuẩn bị các điều kiện cần thiết và tổ chức tập luyện để tham gia chương trình giao lưu văn nghệ và giao lưu thể thao do Ban tổ chức Lễ hội Lê Hoàn quy định.

5. Tổ chức đội hình tham gia làm nền cho Lễ khai mạc:

5.1. Nội dung:

Để tạo nên không khí trang trọng và thành công của lễ khai mạc lễ hội Lê Hoàn, BTC phân công 500 ĐVTN của  đơn vị trường THPT Lê Hoàn tham gia làm nền trong lễ khai mạc. (Trường THPT Lê Hoàn điều động Chi đoàn giáo viên và 500 học sinh).

5.2. Yêu cầu:

- Lực lượng ĐVTN tham gia Lễ hội mặc áo Thanh niên Việt Nam (tuyệt đối không mặc quần bò rách, xước).

- Thời gian: 7h00’ ngày 12/4/2019 tập trung tại Khu di tích.

- BTV Đoàn trường THPT Lê Hoàn tham mưu với cấp ủy, BGH nhà trường cử cán bộ giáo viên tham gia hướng dẫn, quản lý ĐVTN trong suốt thời gian diễn ra lễ khai mạc Lễ hội tránh tình trạng lộn xộn, gây mất trật tự.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Huyện Đoàn:

- Xây dựng, triển khai kế hoạch, phân công cụ thể các đơn vị theo kế hoạch của Ban tổ chức Lễ hội đề ra.

- Phối hợp với Ban tổ chức Lễ hội huyện, BGH trường THPT Lê Hoàn điều động giáo viên, ĐVTN tham gia các hoạt động trong Lễ hội.

- Phối hợp với Công an huyện tổ chức đội thanh niên xung kích hướng dẫn phân luồng giao thông.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

- Xem xét thi đua khen thưởng cuối năm đối với các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trong dịp Lễ hội Lê Hoàn 2019.

2. Các cơ sở Đoàn:

- Xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan xây dựng phương án tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả góp phần vào sự thành công của Lễ hội Lê Hoàn năm 2019.

- Rà soát lực lượng ĐVTN hiện có mặt tại địa phương đưa vào danh sách đội TNXK và quán triệt các yêu cầu thực hiện nhiệm vụ một cách nghiêm túc.

- Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, nhắc nhở đối với các ĐVTN được phân công nhiệm vụ phục vụ tại Lễ hội.

| Nơi nhận: - TT Huyện ủy, UBND huyện (b/c); - BCH Đoàn cơ sở (t/h); - Lưu VP. | TM. BTV HUYỆN ĐOÀN PHÓ BÍ THƯ (Đã ký) Nguyễn Thị Bích Phương |
| --- | --- |