| TỈNH ĐOÀN - LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT SỞ GD&ĐT - SỞ KH&CN TỈNH THANH HOÁ Số: 248/KH-LN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thanh Hoá, ngày 29 tháng 3 năm 2021 |
| --- | --- |

# KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng

tỉnh Thanh Hoá, lần thứ 17, năm 2021

Căn cứ công văn số: 07/LHHVN-VIFOTEC ngày 06/01/2021 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc Triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2021; văn bản số 975 /UBND-NN ngày 21/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc giao triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc năm 2021.

Tỉnh đoàn, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thanh Hóa xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thanh Hoá, lần thứ 17 năm 2021 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) với các nội dung, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cuộc thi nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh; đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai.

- Cuộc thi là cơ sở để đánh giá khả năng sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh, từ đó đề xuất các giải pháp, cơ chế khích lệ và nhân rộng các điển hình sáng tạo trẻ áp dụng thực tế đời sống.

2. Yêu cầu

- Cuộc thi phải được triển khai, phổ biến sâu rộng trong học sinh, thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh, từ đó chọn lọc những nhân tố xuất sắc, mô hình tiêu biểu giới thiệu tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 17 năm 2021.

- Công tác tổ chức bảo đảm khoa học, khách quan, đúng tiến độ, an toàn, tiết kiệm.

II. NỘI DUNG.

1. Đối tượng tham gia

- Các em thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh từ 6 đến 18 tuổi đều có quyền dự thi (các em có ngày sinh từ  31/7/2003 đến 31/7/ 2015).

- Khuyến khích các em nhỏ tuổi, các em ở miền núi, biên giới, dân tộc ít người tham gia Cuộc thi.

2. Lĩnh vực dự thi

Các mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi thuộc 05 lĩnh vực sau:

2.1. Đồ dùng dành cho học tập.

2.2. Phần mềm tin học.

2.3. Sản phẩm thân thiện với môi trường.

2.4. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em.

2.5. Giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

(Có Thể lệ Cuộc thi kèm theo)

3. Thời gian thực hiện: Từ tháng 1/2021 đến tháng 12/2021

3.1. Tháng 01/2021: Phát động Cuộc thi năm 2021

3.2. Tháng 02 - 3/2021

+ Ban Tổ chức xây dựng và triển khai Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi đến cơ sở.

+ Chỉ đạo Đoàn thanh niên các cấp và các trường học liên quan triển khai Cuộc thi tại địa phương, đơn vị.

3.3. Tháng 4- 5/2021

+ Tập huấn, hướng dẫn chung cho Đoàn cấp huyện, Đoàn trực thuộc và các trường học có học sinh tham gia Cuộc thi.

+ Hướng dẫn các tác giả hoàn thiện bản thuyết minh, mô hình, sản phẩm. Hoàn thiện hồ sơ dự thi theo đúng Thể lệ quy định.

3.4. Tháng 6/2021: Nộp hồ sơ dự thi về Ban tổ chức Cuộc thi, về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hoá qua Ban Phong trào Tỉnh đoàn. Địa chỉ: số 49 đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, Tp Thanh Hóa; sđt: 02373.853.349. Kết thúc thời gian nhận bài dự thi cấp tỉnh: ngày 30/6/2021 (trực tiếp hoặc tính theo dấu Bưu điện).

3.5. Từ 01/7 đến 10/7/2021: Triển khai công tác chấm thi cấp tỉnh. Trên cơ sở các mô hình, sản phẩm đạt giải, Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh tiến hành lựa chọn các sản phẩm, mô hình xuất sắc tham gia Cuộc thi toàn quốc.

3.6. Tháng 8 - 12/2021: Tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi cấp tỉnh.

III. KINH PHÍ

Liên hiệp các Hội KH&KT chủ trì phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở GD&ĐT, Sở KH&CN xây dựng Kế hoạch đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, cá nhân hỗ trợ kinh phí tổ chức, trao giải, khen thưởng cho Cuộc thi và tổng kết Cuộc thi cấp tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với cấp tỉnh

1.1. Tỉnh Đoàn

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi và các văn bản, tài liệu có liên quan đến cơ sở trong tỉnh. Giao cho Ban Phong trào Tỉnh đoàn là bộ phận thường trực Cuộc thi, có trách nhiệm giúp Ban Tổ chức cuộc thi tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo cơ sở tham gia tốt Cuộc thi cấp tỉnh.

- Hướng dẫn, hỗ trợ tác giả hoàn thành hồ sơ, sản phẩm dự thi.

- Tuyên truyền Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, chuyên mục truyền hình “Tuổi trẻ Lam Sơn”; Website: Tuoitrethanhhoa.vn; facebook: Tỉnh đoàn Thanh Hóa.

- Tổ chức Lễ phát động, Tổng kết Cuộc thi cấp tỉnh theo đúng kế hoạch.

1.2. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

- Chủ trì thành lập Ban Tổ chức; Ban thư ký; Đoàn kiểm tra, giám sát  Cuộc thi.

- Phối hợp Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh tổ chức triển khai Cuộc thi và tham gia xét, tuyển chọn các mô hình cấp tỉnh tham gia Cuộc thi toàn quốc.

- Tuyên truyền Cuộc thi trên Website: tusta.org.vn và các ấn phẩm truyền thông của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

- Phối hợp với Tỉnh đoàn thanh quyết toán kinh phí Cuộc thi theo quy định.

1.3. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Ban hành công văn chỉ đạo các khối trường, các Trung tâm GDTX, phòng giáo dục các huyện, thị xã, thành phố phối hợp các huyện, thị, thành đoàn đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn các em học sinh tham gia Cuộc thi đạt kết quả tốt nhất.

- Tuyên truyền Cuộc thi trên Website: thanhhoaedu.vn

- Tặng giấy khen cho tác giả nhóm tác giả có thành tích cao Cuộc thi.

1.4. Sở Khoa học và Công nghệ

- Phối hợp với các ngành liên quan đề xuất cơ chế động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia Cuộc thi và đạt giải.

- Tuyên truyền Cuộc thi trên Website: http://www.skhcn.thanhhoa.gov.vn

- Hỗ trợ công tác chuyên môn cho các hoạt động xem xét, tuyển chọn các giải pháp mô hình dự thi

2. Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện

- Triển khai Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi đến các cơ sở đoàn của đơn vị. Báo cáo cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ kinh phí triển khai Cuộc thi.

- Chủ động phối hợp phòng giáo dục các huyện, thị, thành phố; Ban Giám hiệu các trường THPT, trung tâm GDTX  triển khai Cuộc thi đến các em thanh, thiếu niên, nhi đồng.

- Tuyên truyền, hướng dẫn, tạo điều kiện cho tác giả, nhóm tác giả tham gia dự thi.

- Thu nhận hồ sơ dự thi kèm danh sách trích ngang gửi về Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh trước ngày 30/6/2021.

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thanh Hoá, lần thứ 17 năm 2021 là một nội dung quan trọng trong chương trình công tác của Tỉnh đoàn, Liên hiệp các Hội KH&KT, Sở KH&CN, Sở GD&ĐT và các sở, ban, ngành liên quan, đề nghị các tổ chức, đơn vị trong hệ thống nghiêm túc tổ chức triển khai. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các đơn vị liên hệ về Ban Tổ chức Cuộc thi (Qua Ban Phong trào Tỉnh đoàn. ĐT: 02373.853.349; Email: banphongtraotdth@gmail.com) để được hướng dẫn.

| TM. BAN THƯỜNG VỤ LHH TỔNG THƯ KÝ (Đã ký) Phạm Kim Tân | SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHÓ GIÁM ĐỐC (Đã ký) Trịnh Văn Súy |
| --- | --- |

| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÓ GIÁM ĐỐC (Đã ký) Nguyễn Văn Dĩnh | TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN PHÓ BÍ THƯ (Đã ký) Nguyễn Hữu Tuất |
| --- | --- |

Nơi nhận:

- Đoàn Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam;

- Quỹ hỗ trợ STKT Việt Nam;                     Để b/c

- TW Đoàn TNCS, các Ban TW đoàn;

- UBND tỉnh; Ban tuyên giáo, Dân vận;

- Các sở, ban, ngành có liên quan

- Ban chỉ đạo Cuộc thi; (c/đ)

- Phòng GD&ĐT các huyện, thị, thành phố; (t/h)

- Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn TT (t/h);

- Lưu LHH, Tỉnh đoàn (70b)